**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2021-05-22 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Pirkimo paskelbimo data | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-04-30 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn. | 6 394 828,96 | Tiekėjų grupė: UAB „LitCon“, UAB „ATEA“, Geobuilders LLC (išskirta atskirai eil. Nr. 5);  Subrangovas UAB „SKOMINTA“  Baltojo tilto zonoje atlikta 100 proc. darbų.  2021 04 30 rangos darbų įvykdymas apie 88,00 proc (5 600 210,10 Eur iš rangos sumos 6 394 828,96 Eur)  Gauta išpildomoji dokumentacija darbų kurie šiuo metu jau atlikti, vertinama.  Terasos prie energetikos muziejaus betonavimo darbus tikimasi užbaigti iki gegužės pabaigos. Užbaigus vykdyti šiuos darbus, bus tvarkomas gerbūvis.  Pradėti paskutinės terasos darbai šalia Mindaugo tilto, gręžiami poliai. Tvarkomi šlaitai, nukasamas gruntas, užpilamas augalinis, sodinami krūmai, medžiai.  Šalia irklavimo bazės baigiamos kloti plytelės šalia krantinės.  Tęsiami elektros tinklų klojimo darbai tarp Mindaugo ir Žaliojo tiltų. |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-04 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 268 908,46 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 486 958,95 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 8 265 546,26 | 2019-10-24 | 2020-09  (16 mėn.) |  |  | 2020-10-22 paskelbtas viešai tarptautinis atviras konkursas I etapo darbams. Pasiūlymų pateikimo terminas - 2021-05-31. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2019-03-29 | 2018-12  (12 mėn.) | 2019-06-21 Darbų trukmė 13 mėn.  Planuojama pabaiga 2023 m. vasaris | 740 166,72 | Tiekėjas: UAB „ATEA“ Šviestuvai Upės g jau sumontuoti. Apšvietimas veikia.  Šviestuvai atkarpoje nuo Pedagoginio žiedo iki Žalio tilto sumontuoti, veikia. Suderinti šviestuvai atkarpai nuo Žaliojo iki Tuskulėnų parko. Rangos darbų įvykdymas 31 proc (211669,57 EUR Eur iš rangos sumos 740 166,72 Eur). Defektai sutvarkyti. Sutartis sustabdyta, kadangi UAB Magdala technologinės pertraukos metu nedirbo, todėl nėra pilnai paruošti dabų perdavimo „frontas“.  Darbų atnaujinimas planuojamas antroje gegužės pusėje. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-19 | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 863 788,19 | Tiekėjas: UAB „Statybų kodas“  Darbai baigti laiku (2019-11-30). |