**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2020-09-14 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Pirkimo paskelbimo data | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-04-30 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn.  Planuojama pabaiga 2020 m. gruodžio mėn. | 5 874 322,57 | Tiekėjų grupė: UAB „LitCon“, UAB „ATEA“, Geobuilders LLC;  Subrangovas UAB „SKOMINTA“  Baltojo tilto zonoje atlikta apie 99 proc. darbų. Olimpiečių g. hidroizoliuojama konsolė. Išbetonuotas rostverkas lauko kavinei, laiptai, pandusas. Pakloti vandentiekio tinklai. Tuskulėnų parke baigiami įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo aikštelės. Bendras objekto įvykdymas apie 70 proc. |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-04 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn.  Planuojama pabaiga 2020 m. sausio mėn. | 268 908,46 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn.  Planuojama pabaiga 2020 m. sausio mėn. | 486 958,95 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 8 265 546,26 | 2019-10-24 | 2020-09  (16 mėn.) |  |  | Siekiant įsitikinti, kad TP sprendiniai yra teisingi ir atitinka visas šios dienos aktualijas buvo nuspręsta atlikti TP ekspertizę. Ekspertizės išvadoje pateiktos rekomendacijos taisyti TP. VMS nusprendė nutraukti rangos darbų pirkimą ir atlikti rekomenduojamus TP pakeitimus. Kairės pusė TP nuspręsta išskaidyti į 2 etapus. I etapo darbai bus perkami artimiausiu metu, o II etapo sprendiniai bus keičiami iš esmės ir bus vykdomas projektavimas.  Artimiausiu metu bus paskelbtas rangos darbų konkursas. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2019-03-29 | 2018-12  (12 mėn.) | 2019-06-21 Darbų trukmė 13 mėn.  Planuojama pabaiga 2023 m. vasaris | 736 536,72 | Tiekėjas: UAB „ATEA“ Šviestuvai Upės g jau sumontuoti. Apšvietimas veikia.  Šviestuvai atkarpoje nuo Pedagoginio žiedo iki Žalio tilto sumontuoti, veikia. Suderinti šviestuvai atkarpai nuo Žaliojo iki Tuskulėnų parko ir rugsėjo pabaigoje bus sumontuoti. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-19 | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 863 788,19 | Tiekėjas: UAB „Statybų kodas“  Darbai baigti laiku (2019-11-30). |