**Neries krantinių projekto įgyvendinimas.**

Dviejų paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2018-06-04 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai  projektai | Numatomos sudaryti pirkimo sutarties su PVM Eur | Planuojama pirkimo procedūrų pradžia | Planuojama sutarties įgyvendinimo pradžia (ir trukmė) | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu | **I TP** VP16.40  DEŠINĖ  **(I etapas)** | 5 888 108.25 | 2018-04-23 | 2018-07-02  (16 mėn.) | Vyksta konkursas.  Numatytas vokų atplėšimas 2018-06-12. |
|  | **Dešinės** Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo Baltojo tilto iki Žaliojo tilto, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu | **II TP**  VP15.79  DEŠINĖ | 241 186.56 | 2018-06-04 | 2018-07-16  (8 mėn.) | Paskelbtas konkursas. |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Baravyko g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu | **III TP**  VP13.113  DEŠINĖ | 540 520.46 | 2018-06-04 | 2018-07-16  (8 mėn.) | Paskelbtas konkursas. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu | **I TP** VP16.40  KAIRĖ  **(II etapas)** | 7 863 777.01 | 2018-06-18 | 2018-07-31  (16 mėn.) | Laukiamas statybą leidžiantis dokumentas.  Pirkimo dokumentai bus ruošiami ant 1 pirkimo „šablono“. |
|  | Neries **visos** krantinės **apšvietimo** įrengimas su darbo projekto parengimu | **I TP**  (I-IV etapai),  **II TP,**  **III TP** | 902 950.90 | 2018-06-22 | 2018-07-31  (16 mėn.) | Derinama šviestuvų pirkimo specifikacija su VGAET ir Vilniaus planu.  Ruošiami pirkimo dokumentai. |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės **skeitparko** įrengimas | **I TP** VP16.40  DEŠINĖ  **(I etapas)** | 630 000.00 | 2018-06-18 | 2018-08-01  (4 mėn.) | Derinama pirkimo techninė specifikacija su Vilniaus planu ir Lietuvos riedutininkų federacija.  Ruošiami pirkimo dokumentai. |
|  |  |  |  |  |  |  |