**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2021-09-16 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Pirkimo paskelbimo data | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-04-30 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn. | 6 394 828,96 | Finansuojama iš projektų Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001 ir 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002  Tiekėjų grupė: UAB „LitCon“, UAB „ATEA“, Geobuilders LLC (išskirta atskirai eil. Nr. 5);  Subrangovas UAB „SKOMINTA“  Baltojo tilto zonoje atlikta 100 proc. darbų.  2021 m. rugsėjo mėn. rangos darbų 2021 09 08 rangos darbų įvykdymas apie 94,21 proc. (6 262 278,00 Eur iš rangos sumos 6 394 828,96 Eur).  Darbai nevyksta.  2021-08-05 įsiteisėjo teismo nutartis dėl nemokumo bylos iškėlimo BUAB „LitCon“. Kadangi BUAB „LitCon“ buvo paskirta vadovaujančiu partneriu, BUAB „LitCon“ atstovaujantis nemokumo administratorius sustabdė visų prievolių vykdymą. Atsižvelgiant į tai, šiuo metu darbai nėra vykdomi.  Pažymėtina, kad JVS partneriams yra išsiųstas reikalavimas iki 2021-09-16 patvirtinti, kas sutarties vykdymas bus tęsiamas. Vienas iš partnerių paprašė sprendimo terminą atidėti iki 2021-09-21.  Priklausomai nuo JVS partnerių tolimesnių veiksmų, bus priimami tolimesni sprendimai, apie kuriuos nedelsiant informuosime. |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-04 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 268 908,46 | Finansuojama iš projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002.  Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 486 958,95 | Finansuojama iš projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002.  Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 8 265 546,26 | 2019-10-24 | 2020-09  (16 mėn.) | 2021-07-30  A atkarpos (I etapas) pabaiga pagal sutartį - 2022 liepa  B atkarpos (II etapas) pabaiga pagal sutartį - 2022 lapkritis | I etapas - 1 968 016,16  II etapas -  3 868 146,78 | Finansuojama iš projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002.  Siekiant įsitikinti, kad TP sprendiniai yra teisingi ir atitinka visas šios dienos aktualijas buvo nuspręsta atlikti TP ekspertizę. Ekspertizės išvadoje pateiktos rekomendacijos taisyti TP. VMS nusprendė nutraukti rangos darbų pirkimą ir atlikti rekomenduojamus TP pakeitimus. Kairės pusė TP nuspręsta išskaidyti į 2 etapus. I etapo darbai bus perkami artimiausiu metu, o II etapo sprendiniai bus keičiami iš esmės ir bus perkama TP paslauga.  2021-07-30 pasirašytos sutartys su Žilinskis ir Co UAB dėl abiejų pirkimo dalių:  1. Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas) atkarpa nuo Baltojo tilto prieigų iki senojo Žvėryno tilto (atkarpa A), su darbo projekto parengimu - Pradinė Sutarties vertė yra 1 626 459,64 Eur be PVM, Sutarties kaina – 1 968 016,16 Eur su PVM;  2. „Kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų Vilniuje, statybos darbai (I etapas), atkarpa nuo Šilo tilto prieigų iki brolių Vileišių skvero (atkarpa B), su darbo projekto parengimu - Pradinė Sutarties vertė yra 3 196 815,52 Eur be PVM, Sutarties kaina – 3 868 146,78 Eur su PVM.  Rengiamas DP. Planuojam DP parengti per 3 mėn. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2019-03-29 | 2018-12  (12 mėn.) | 2019-06-21 Darbų trukmė 13 mėn.  Planuojama pabaiga 2023 m. vasaris | 740 166,72 | Finansuojama iš projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002  Tiekėjas: UAB „ATEA“ Šviestuvai Upės g jau sumontuoti. Apšvietimas veikia.  Šviestuvai atkarpoje nuo Pedagoginio žiedo iki Žalio tilto sumontuoti, veikia. Suderinti šviestuvai atkarpai nuo Žaliojo iki Tuskulėnų parko. Rangos darbų įvykdymas 31 proc (211669,57 EUR Eur iš rangos sumos 740 166,72 Eur). Defektai sutvarkyti. Sutartis sustabdyta, nes Magdala technologinės pertraukos metu nedirbo, todėl nėra pilnai paruošti dabų perdavimo „frontas“.  Darbų atnaujinimas planuojamas tik atnaujinus **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo darbus. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-19 | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 863 788,19 | Finansuojama iš projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001.  Tiekėjas: UAB „Statybų kodas“  Darbai baigti laiku (2019-11-30). |