**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2020-04-01 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Pirkimo paskelbimo data | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-04-30 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn.  Planuojama pabaiga 2020 m. gruodžio mėn. | 5874322,57 | Tiekėjų grupė: UAB „LitCon“, UAB „ATEA“, Geobuilders LLC;  Subrangovas UAB „SKOMINTA“  Išbetonuota terasa prie Neries upės šalia kavinės. Baltojo tilto zonoje atlikta apie 70 proc. darbų. Profesionalios tinklinio aikštelės tribūnų rostverkai išbetonuoti. Ruošiamasi tvirtinti metalines konstrukcijas tribūnoms. Ateinančią savaitę planuojama sodinti medžius. Olimpiečių g. sumontuoti metalai konsolei. Išbetonuotas rostverkas lauko kavinei. |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-04 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn.  Planuojama pabaiga 2020 m. sausio mėn. | 268908,46 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. planuojamas objekto pridavimas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 objekto pridavimas užtruks. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn.  Planuojama pabaiga 2020 m. sausio mėn. | 486958,95 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. planuojamas objekto pridavimas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 objekto pridavimas užtruks. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 8 265 546,26 | 2019-10-24 | 2020-  (24 mėn.)  Planuojama pabaiga 2023 m. vasaris |  |  | 2019-12-13 įvyko rangos darbų pirkimas. Gauti 9 tiekėjų pasiūlymai.  2 tiekėjų pasiūlymai atmesti dėl per didelių kainų, vertinami likę 7 pasiūlymai.  Vyksta pasiūlymų vertinimas. Sutartį planuojama pasirašyti iki 2020 m. birželio mėn. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2019-03-29 | 2018-12  (12 mėn.) | 2019-06-21 Darbų trukmė 13 mėn.  Planuojama pabaiga 2023 m. vasaris | 736536,72 | Tiekėjas: UAB „ATEA“ Šviestuvai Upės g jau sumontuoti. Apšvietimas veikia.  Rangovui surašyti defektai. Kai ištaisys, pakartotinai bus tikrinama. Defektus taiso. Pakartotinai neprisidavė. Defektai ištaisyti darbai priduoti. Suderinti šviestuvai Balto tilto zonai ir vykdomas užsakymas. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-19 | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 863788,19 | Tiekėjas: UAB „Statybų kodas“  Darbai baigti laiku (2019-11-30). |