**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2019-12-20 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Planuojama pirkimo procedūrų pradžia ir pabaiga | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-05-02 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn. | 5874322,57 | Planuojama, kad daugiau kaip 2/3 darbų šiemet bus atlikta prie Baltojo tilto bei Olimpiečių gatvėje. Pradėta atkarpa tarp Žaliojo ir Mindaugo tiltų. |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 268908,46 | Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. planuojamas objekto pridavimas. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 486958,95 | Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. planuojamas objekto pridavimas. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 8 265 546,26 | 2019-10-24  Paskelbtas pirkimas | 2020-  (24 mėn.) |  |  | 2019-12-13 įvyko rangos darbų pirkimas. Gauti 9 tiekėjų pasiūlymai. Vyksta pasiūlymų vertinimas. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2018-10 mėn. | 2018-12  (12 mėn.) | 2019-06-21 Darbų trukmė 13 mėn. | 740 166,72 | Šviestuvai Upės g jau sumontuoti. Apšvietimas veikia.  Rangovui surašyti defektai. Kai ištaisys, pakartotinai bus tikrinama. Defektus taiso. Pakartotinai neprisidavė. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-20 Paskelbtas pirkimas | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 863788,19 | Darbai baigti laiku. |