**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2021-03-15 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Pirkimo paskelbimo data | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-04-30 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn. | 6 853 579,98 | Tiekėjų grupė: UAB „LitCon“, UAB „ATEA“, Geobuilders LLC;  Subrangovas UAB „SKOMINTA“  Baltojo tilto zonoje atlikta apie 99 proc. darbų.  2021-03-15 bendras rangos darbų įvykdymas apie 85 proc.  Sumontuotos laipiojimo sienutės plokštės. 70 proc. terasų ir laiptų nudažyta. Slipas subetonuotas išskyrus dalį jungiančią laiptus ir krantinę. Takai tarp Mindaugo tilto ir Tuskulėnų skvero sujungti. Atnaujinami TER 8 betonavimo darbai. Tuskulėnų parke pradedami sodinti medžiai. |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-04 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 268 908,46 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 486 958,95 | Tiekėjas: UAB „Sostinės gatvės“  Sutartis įvykdyta. 2020 m. sausio mėn. Objektas priduotas. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 8 265 546,26 | 2019-10-24 | 2020-09  (16 mėn.) |  |  | Siekiant įsitikinti, kad TP sprendiniai yra teisingi ir atitinka visas šios dienos aktualijas buvo nuspręsta atlikti TP ekspertizę. Ekspertizės išvadoje pateiktos rekomendacijos taisyti TP. VMS nusprendė nutraukti rangos darbų pirkimą ir atlikti rekomenduojamus TP pakeitimus. Kairės pusė TP nuspręsta išskaidyti į 2 etapus. I etapo rangos darbų pirkimas yra paskelbtas, o II etapo sprendiniai bus keičiami iš esmės, projektavimo paslaugų pirkimas yra vykdomas.  2020-10-22 paskelbtas viešai tarptautinis atviras konkursas I etapo darbams. Pasiūlymų pateikimo terminas - iki 2020-11-24.  2020-11-18 sustabdytos pirkimo procedūros, vykdant 2020-11-17 gautą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl LAP taikymo.  2020-11-24 pateiktas VVK atsiliepimas pagrindinėje byloje pirmosios instancijos teismui, bei atskirasis VVK skundas apeliacinės instancijos teismui dėl LAP neteisėto pritaikymo.  2020-11-25 teismas priėmė abu VVK dokumentus bei nustatė 7 dienų terminą ieškovui, kad jis pateiktų dublikus, o gavus juos – nustatytas 7 dienų terminas VVK triplikams pateikti.  2020-12-07 VVK teismui pateikė tripliką pagrindinėje byloje.  2020-12-11 gauta teismo 2020-12-10 dienos nutartis, kuria paskirtas rašytinis teismo posėdis 2021-01-06 9.00 val.  2021-01-06 posėdyje byla išnagrinėta ir priimta nutartis teismo sprendimą paskelbti 2021-01-11 9.00 val.  2021-01-11 pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą pirkimą nutraukti bei palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones iki sprendimo įvykdymo.  2021-01-25 pateiktas apeliacinis skundas dėl nepalankaus pirmosios instancijos teismo sprendimo. Skundas priimtas 2021-01-28 ir nustatytas 14 d. terminas atsiliepimui pateikti.  2021-02-04 ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą.  2021-02-15 pirmosios instancijos teismas gautus procesinius dokumentus persiuntė apeliaciniam teismui.  2021-03-02 9.00 val. paskirtas apeliacinio teismo posėdis.  2021-04-01 15.00 numatyta paskelbti teismo sprendimą po 2021-03-02 įvykusio teismo posėdžio. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2019-03-29 | 2018-12  (12 mėn.) | 2019-06-21 Darbų trukmė 13 mėn.  Planuojama pabaiga 2023 m. vasaris | 736 536,72 | Tiekėjas: UAB „ATEA“ Šviestuvai Upės g jau sumontuoti. Apšvietimas veikia.  Šviestuvai atkarpoje nuo Pedagoginio žiedo iki Žalio tilto sumontuoti, veikia. Suderinti šviestuvai atkarpai nuo Žaliojo iki Tuskulėnų parko. 2020 11 30 rangos darbų įvykdymas apie 31 proc.  Defektai sutvarkyti. Sutartis sustabdyta, kadangi UAB Magdala technologinės pertraukos metu nedirbo, todėl nėra pilnai paruošti dabų perdavimo „frontas“. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-19 | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 863 788,19 | Tiekėjas: UAB „Statybų kodas“  Darbai baigti laiku (2019-11-30). |