**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2018-10-05 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Planuojama pirkimo procedūrų pradžia ir pabaiga | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-05-02 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn. | 4 866 000,11 | Ruošiami statybvietės ir techninės dokumentacijos perdavimo dokumentai. Statybvietė perduota 2018-10-22. Vyksta archeologiniai, dangų ardymo darbai. |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 238 647,83 | Perduoti techniniai dokumentai ir pradėti statybos dabai. Rangos darbus planuojama baigti iki 2019 m. gegužės mėn. pabaigos. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 457 176,88 | Perduoti techniniai dokumentai ir pradėti statybos dabai. Rangos darbus planuojama baigti iki 2019 m. gegužės mėn. pabaigos. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 7 863 777,01 | 2018-10-04  Paskelbtas pirkimas | 2018-12  (14 mėn.) |  |  | Numatomas vokų atplėšimas 2018-11-06. Gauti 3 pasiūlymai. Pirkimas neįvyko, nes visi pasiūlė per didelę kainą. 2019-04-11 pirkimas paskelbtas pakartotinai. 2019-05-15 numatomas vokų atplėšimas. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2018-10 mėn. | 2018-12  (12 mėn.) |  |  | Derinama šviestuvų pirkimo specifikacija su VGAET ir Vilniaus planu. Ruošiami pirkimo dokumentai.  2018-10 numatomas pateikimas derinimui su VMS ir Transparency International Lietuva. Dokumentai suderinti. 2019-03-31 paskelbtas pirkimas. 2019-05-10 numatomas vokų atplėšimas. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-20 Paskelbtas pirkimas | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 597014 | Numatomas vokų atplėšimas 2018-10-23. 2018-11-06 atplėšti vokai. 2018-12-12 paskelbti rezultatai. 2018-12-21 sudaryta rangos sutartis su UAB „Statybų kodas“.  Atliekami archeologiniai darbai, rengiamas darbo projektas. Rangos darbus planuojama pradėti 2019 m. birželio pradžioje. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |