**Neries krantinių projekto įgyvendinimo planas**

Dviejų ES finansavimo paraiškų įgyvendinimo galutinis terminas 2020-02-29.

**2019-11-04 projekto statusas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Tikslus pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo vertė su PVM Eur | Planuojama pirkimo procedūrų pradžia ir pabaiga | Planuojama sutarties pradžia (ir trukmė) | Sutarties data ir trukmė | Sutarties vertė  Eur su PVM | Pastabos |
|  | **Dešinės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 5 888 108,25 | 2018-05-02 | 2018-07-02  (16 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  16 mėn. | 4 866 000,11 | UAB Litcon subrangovas UAB Skominta iki 2019-11-06 pristatys planuojamų vykdyti darbų grafiką. Planuojama, kad dalis darbų šiemet bus atlikta prie Baltojo tilto bei Olimpiečių gatvėje. Šį antradienį pradės betonuoti laiptų polius, krantinių atramines sienutes. Krepšinio aikštelėse pradėti pilti pagrindai, sijojamas gruntas, smulkinamas ir bus išvežamas statybinis laužas esantis aikštelėje |
|  | Dešinės Neries pusės Pėsčiųjų ir dviračių takų nuo **Baltojo tilto iki Žaliojo tilto**, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu    II TP VP15.79 DEŠINĖ | 241 186,56 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 238 647,83 | Sutartis įvykdyta išskyrus naujų atramų įrengimą pagal Neries visos krantinės apšvietimo įrengimo su darbo projekto parengimu sutartį. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų tarp **Baltojo tilto ir Baravyko** g., Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  III TP VP13.113 DEŠINĖ | 540 520,46 | 2018-06-03 | 2018-07-16  (8 mėn.) | 2018-09-18  Darbų trukmė  7 mėn. | 457 176,88 | Sutartis įvykdyta išskyrus naujų atramų įrengimą pagal Neries visos krantinės apšvietimo įrengimo su darbo projekto parengimu sutartį. |
|  | **Kairės** Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbai su darbo projekto parengimu  I TP VP16.40 KAIRĖ (II etapas) | 8 265 546,26 | 2019-10-24  Paskelbtas pirkimas | 2020-  (24 mėn.) |  |  | Pasiūlymų pateikimo terminas 2019-11-26. |
|  | Neries visos krantinės **apšvietimo** **įrengimas** su darbo projekto parengimu  I TP (I-IV etapai), II TP, III TP | 902 950,90 | 2018-10 mėn. | 2018-12  (12 mėn.) | 2019-06-21 Darbų trukmė 13 mėn. | 740 166,72 | Šviestuvai Upės g jau sumontuoti.  Derinami veiksmai su Vilniaus apšvietimu dėl perjungimo. Tik perjungus bus pradėtos demontuoti senos atramos.  Rangovui surašyti defektai. Kai ištaisys, pakartotinai bus tikrinama ir tada leista perjungti. Defektus taiso. Pakartotinai neprisidavė. |
|  | Dešinės Neries krantinės pusės **riedučių parko** įrengimas  I TP VP16.40 DEŠINĖ (I etapas) | 630 000,00 | 2018-09-20 Paskelbtas pirkimas | 2018-11  (6 mėn.) | 2018-12-21 (10 mėn.) | 597014 | Darbai pradėti 2019-08-01. Darbus planuojama baigti iki 2019-11-30. |